# GoalRush v2 · P0 工程实施清单

版本:v1.0 · 日期:2026-06-11 适用窗口:6/22 GREEN gate 后 → 7/5(13 天) 适用团队:Ken(后端 / AI Coach)+ Roger(前端 / SuperBox)+ 外部短期 1 人(可选) 关联:PRD_GoalRush_v2_Fan_Native.md(详细 PRD)· 06.工程5天开干清单(v1 节奏参考)

## 0. 一页概览

### 0.1 目标

13 天工程窗口内 ship 全部 7 个 P0,合计 23 工程日 —— 通过并行 + 一份 done 提前(F-P0-2 GOAL! moment 已在 v2 PRD review 阶段完成)→ 实际工程量 21 天 / 2-3 人。

### 0.2 P0 状态总览(2026-06-11)

| # | 功能 | 估工 | Owner | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-P0-1 | 赛中实时聊天室 + 阵营色识别 | 5 天 | Ken 后端 + Roger 前端 | 🔴 待启动 |
| F-P0-2 | GOAL! 全屏庆祝时刻 | 2 天 | Roger 前端 | ✅ 已完成(v2 review 阶段) |
| F-P0-3 | 半场重押 60 秒 / 30 EDS | 3 天 | Roger + Ken | 🔴 待启动 |
| F-P0-4 | 进阶预测 + Bold Call 加倍 | 4 天 | Ken + Roger | 🔴 待启动 |
| F-P0-5 | 1v1 好友挑战 | 4 天 | Ken + Roger(Luffa share API) | 🔴 待启动 |
| F-P0-6 | 可分享胜利卡 + Beat KOL 徽章 | 3 天 | Roger(Canvas) | 🔴 待启动 |
| F-P0-7 | 群组每场冠军 + 颁奖 | 2 天 | Ken | 🔴 待启动 |
| 合计 |  | 23 - 2 = 21 天 |  |  |

### 0.3 关键日历节点

6/22(周一)── GREEN gate · 正式开工 D1
6/28(周日)── 16 强首战开始 · 三件套 ship gate
            必须上线:F-P0-1 + F-P0-2 + F-P0-3
            理由:正好赶上首场淘汰赛的实时聊天 + GOAL! moment
7/5(周日)── 8 强首战 · 全 P0 ship gate
            必须上线:F-P0-4 + F-P0-5 + F-P0-6 + F-P0-7
7/14(周日)── 决赛日 · P1 必须全部就绪

## 1. 角色与配置

### 1.1 主要 owner

| 角色 | 主职 | 兼任 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ken(后端) | F-P0-1 后端 WS + F-P0-3 / 4 / 7 后端 | 反作弊 + EDS pipeline | 8h/天 + on-call |
| Roger(前端) | F-P0-1 前端 chat + F-P0-2 ✓ + F-P0-4 UI + F-P0-6 Canvas | SuperBox 兼容性 | 8h/天 |
| 外部短期 1 人(可选) | F-P0-5 1v1 全栈 + F-P0-6 卡片渲染辅助 | 加速并行任务 | 6h/天 |

### 1.2 4 人版与 3 人版的取舍

| 配置 | 13 天能交付什么 |
| --- | --- |
| 2 人(Ken + Roger) | F-P0-1 + F-P0-2 ✓ + F-P0-3 + F-P0-4 = 14 工程日(P0 前 4 件)· F-P0-5 / 6 / 7 推迟到 W4 |
| 3 人(+ 外部 1) | 全 P0 7 件 · 13 天完成 |
| 4 人(+ 集团技术 1) | 全 P0 7 件 + 同步启动 P1-1 阵营士气计 |

我的建议:走 3 人版(外部短期工程师专门负责 F-P0-5 1v1 + F-P0-6 卡片这两个全栈但工程量小的件)。预算从 v1 PRD §4.5 已留的 $15-20K 外包池出。

## 2. 关键依赖图(谁阻塞谁)

Day 1 启动顺序 ──────────────────────────────────

┌───────────────────┐
│ F-P0-1 实时聊天室 │ ◄─── 关键路径起点 · Ken D1 立刻开始
│  Ken 后端 WS      │     5 天必须吃完
└───────────────────┘
     │
     │ 依赖 (WS gateway)
     ▼
┌───────────────────┐         ┌───────────────────┐
│ F-P0-3 半场重押   │         │ F-P0-2 GOAL!      │ ✓ DONE
│ Roger + Ken       │         │  Roger(已完成)   │
│ D6 启动           │         └───────────────────┘
└───────────────────┘                  │
                                      │ (复用 confetti 资产)
                                      ▼
┌───────────────────┐         ┌───────────────────┐
│ F-P0-4 进阶预测   │         │ F-P0-6 胜利卡     │
│ Ken + Roger       │         │ Roger / 外部      │
│ D9 启动           │         │ D10 启动          │
└───────────────────┘         └───────────────────┘
     │
     │ 依赖 (prediction 模型扩展)
     ▼
┌───────────────────┐         ┌───────────────────┐
│ F-P0-7 群组 MVP   │         │ F-P0-5 1v1 挑战   │
│ Ken               │         │ 外部 + Ken (luffa │
│ D13 启动          │         │ share API)        │
└───────────────────┘         │ D7 启动           │
                              └───────────────────┘

### 2.1 关键路径详解

最长链路:F-P0-1(5 天)→ F-P0-3(3 天)→ F-P0-4(4 天)→ F-P0-7(2 天)= 14 天

→ 13 天工程窗口刚刚好,容错 = 0 · 任何一天延期立刻 alert Vivienna。

### 2.2 并行可加速

| 并行机会 | 谁 vs 谁 | 节省 |
| --- | --- | --- |
| F-P0-5(外部)与 F-P0-1(Ken 后端 + Roger 前端)同时跑 | 不抢 Ken / Roger 资源 | -4 天 |
| F-P0-6(Roger 后期)与 F-P0-7(Ken)同时跑 | Roger 前端不阻塞 Ken 后端 | -2 天 |
| F-P0-3 后端(Ken)与 F-P0-2 复盘(Roger) | F-P0-2 已 ship,Roger 同步 polish 即可 | -1 天 |

## 3. Day-by-Day Deliverable(13 天细化)

### Week 1 · D1-D7(6/22-6/28)

#### D1 · 周一 6/22 · 启动会 + F-P0-1 后端 skeleton

早会(09:30 · 15 分钟)

- Vivienna 宣布 GREEN gate 通过 + 13 天工程目标

- Ken / Roger 各自简介本周分工

- 外部短期工程师 onboarding · 阵营 (Luffa Slack + repo access)

- 当场拍板:5 个 v2 PRD §10.2 开放问题(必须今天决,否则阻塞 D2+)

当日 deliverable(21:00 前)

| Owner | Deliverable | Done 标准 |
| --- | --- | --- |
| Ken | F-P0-1 WS gateway 起 skeleton · 复用 Luffa IM 现有 gateway | 能从前端连接 + 收发 echo 消息 |
| Ken | 数据模型 migration:match_chat_rooms + chat_messages 落库 | 表存在 · 测试用例 insert / select 通过 |
| Roger | F-P0-1 前端 chat UI 起 skeleton(WXML + WXSS · 阵营染色) | 静态界面 + mock 数据可渲染 |
| Roger | F-P0-2 GOAL! moment 复盘 + i18n 字典 6 语种最后 polish | 演示视频录一份给 T3 内容团队 |
| 外部 | F-P0-5 数据模型 duels 落库 + REST API skeleton | POST /api/duel/create 接受 mock 请求 |

晚同步(21:00 · 10 分钟):5 个开放问题最终决议公布 + D2 计划

#### D2 · 周二 6/23 · F-P0-1 后端 + 数据接通

| Owner | Deliverable |
| --- | --- |
| Ken | F-P0-1 后端:Redis pub/sub 接入 + 消息持久化 + 反作弊频率限制(10s 内 ≤ 3 条) |
| Roger | F-P0-1 前端:接 WS · 实时消息渲染 + 滚动行为 + KOL 蓝勾 |
| 外部 | F-P0-5 后端:/duel/:id/accept + /decline 逻辑 |

#### D3 · 周三 6/24 · F-P0-1 完工 + F-P0-2 联调

| Owner | Deliverable |
| --- | --- |
| Ken | F-P0-1 后端:反作弊单元测试 + 灰度开关 + alert 集成 |
| Roger | F-P0-1 前端:反应栏(👍🔥😱⚽❤)+ 频率限制 UI 提示 + KOL 推文嵌入(基于 §1 web 端 KOL feed 嵌入逻辑) |
| 外部 | F-P0-5 前端:发起挑战页 + 选好友 UI + 罚则选择器 |

#### D4 · 周四 6/25 · F-P0-1 灰度 + F-P0-3 启动

| Owner | Deliverable |
| --- | --- |
| Ken | F-P0-1 灰度 100 用户测试 · 压测 500 并发(单场聊天室)· 修 bug |
| Ken | F-P0-3 后端 skeleton:halftime 状态识别 + 60 秒窗口管理 |
| Roger | F-P0-3 前端:半场弹窗 + 60s 倒计时 + 5 选项 UI |
| 外部 | F-P0-5 前端:IM 内挑战卡(Luffa share API) |

晚同步: F-P0-1 灰度 review · 决定 D5 是否扩到 500 用户。

#### D5 · 周五 6/26 · F-P0-1 扩量 + F-P0-3 联调

| Owner | Deliverable |
| --- | --- |
| Ken | F-P0-1 扩到 500 用户 + 反作弊熔断 SOP 完成 |
| Ken | F-P0-3 后端:群友同押 social 反馈 endpoint + EDS 发放 hook |
| Roger | F-P0-3 前端:押完后社交反馈 UI(「群友 4/7 同押 1-1」) |
| 外部 | F-P0-5 后端:1v1 EDS 池配置 + 罚则触发逻辑 |

#### D6 · 周六 6/27 · F-P0-3 完工 + F-P0-5 内测

| Owner | Deliverable |
| --- | --- |
| Ken | F-P0-3 后端:防套利检查(上半场未押 → 半场重押不开放)+ E2E 测试 |
| Roger | F-P0-3 灰度 50 用户 · 数据复盘 · UI 微调 |
| 外部 | F-P0-5 内测:1 个挑战发起 + 接受 + 比赛结算 + 罚则触发 全链路 |

#### D7 · 周日 6/28 · 16 强首战 · 三件套上线 gate

08:00 启动 GO/NO-GO 会议

| 检查项 | 通过标准 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| F-P0-1 实时聊天室 灰度 7 天数据 | 单场 ≥ 100 并发 · 消息延迟 < 1s | Ken |
| F-P0-2 GOAL! moment | 已上线(v2 PRD review 阶段完成) | Roger |
| F-P0-3 半场重押 内测数据 | 50 位用户 60s 决定率 ≥ 80% | Roger |
| 反作弊 v2 升级 | 5 项熔断 SOP 演练过 | Ken |

任一不达 → 推迟 24h(到 6/29) · 仍未达 → 退到 F-P0-1 + F-P0-2 单上(降级)

晚 21:00:首场 16 强比赛实战观察 + 复盘

### Week 2 · D8-D13(6/29-7/4)

#### D8 · 周一 6/29 · F-P0-4 进阶预测启动

| Owner | Deliverable |
| --- | --- |
| Ken | F-P0-4 数据模型 migration:advanced_predictions 新表 + predictions.is_bold 字段扩展 |
| Ken | F-P0-4 后端:三类进阶玩法(比分 / 首球者 / 红黄牌)结算逻辑 |
| Roger | F-P0-4 前端:折叠 「Show advanced」 + Bold 开关 + 限制 UI |
| 外部 | F-P0-5 灰度 50 位用户 · 完整 1v1 挑战循环测试 |

#### D9 · 周二 6/30 · F-P0-4 联调 + F-P0-6 启动

| Owner | Deliverable |
| --- | --- |
| Ken | F-P0-4 Bold Call 判定逻辑(分布 < 25% 才可勾)+ 单场 ≤ 1 限制 |
| Roger | F-P0-4 前端 + 进阶预测在排行榜的 「judgment_score」 分发 |
| 外部 | F-P0-6 数据模型:victory_cards 表 + 自动触发 hook |

#### D10 · 周三 7/1 · F-P0-6 卡片渲染

| Owner | Deliverable |
| --- | --- |
| Ken | F-P0-4 E2E 测试 · F-P0-5 修 bug |
| Roger | F-P0-6 前端 Canvas 4 种 template(standard / beat_kol / bold / duel)+ 6 语种文案 |
| 外部 | F-P0-6 后端:结算后自动生成 + Beat KOL 识别 + 分享统计 |

#### D11 · 周四 7/2 · F-P0-5 + F-P0-6 灰度

| Owner | Deliverable |
| --- | --- |
| Ken | F-P0-7 数据模型 + MVP 算法 + 群组卡片推送(走 Luffa share API) |
| Roger | F-P0-6 灰度 100 用户 · 分享率统计 + 多语种渲染 review |
| 外部 | F-P0-5 灰度扩量到 200 用户 + 战绩页 1v1 区 |

#### D12 · 周五 7/3 · F-P0-7 完工 + 整体联调

| Owner | Deliverable |
| --- | --- |
| Ken | F-P0-7 群组 MVP cron 跑通 + 反作弊上限校验 |
| Roger | 全 P0 整体联调 · 7 件功能在同一比赛的 E2E 流(预测 → 实时聊天 → GOAL! → 半场重押 → 结算 → 胜利卡 → 群组 MVP) |
| 外部 | F-P0-5 / 6 收尾 + bug fix |

#### D13 · 周六 7/4 · 8 强首战 GO/NO-GO gate

08:00 GO/NO-GO

| 检查项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 全 P0 7 件 上线 | 灰度数据 7 天无 P0 bug |
| v2 KPI 9 项(详 PRD §9.2)开始采集 | GA4 / Mixpanel 接入 OK |
| 反作弊 v2 5 项熔断 | 演练过 + 文档化 |
| 法务复审 | 6 语种文案 + 1v1 罚则 + Bold Call 表述 sign-off |

晚 21:00:8 强首战实战观察

## 4. Daily Standup 模板(15 分钟 · 09:30)

1. 昨日 done(每人 90 秒)
   - 完成的 deliverable
   - 跑通的测试
   - 阻塞的事

2. 今日 must-do(每人 60 秒)
   - 必须 21:00 前交付的 1-2 件
   - 需要别人配合的事

3. 阻塞 / 决议需求(全员 5 分钟)
   - 跨依赖的 unknown
   - 需要 Vivienna 拍板的事(若有)
   - 数据 / 文案 / 法务等外部 review 状态

4. KPI 异常(数据 1 分钟)
   - 上线灰度的功能数据是否健康
   - 反作弊是否有 alert

5. P1 总结(2 分钟)
   - 今日总队伍方向 / 风险信号
   - 下一个 24h 唯一最重要的事

周一额外 30 分钟:本周 OKR 复盘 + 7 天 milestone review

## 5. 阻塞 SOP(谁出问题 · 几小时内拍板)

| 阻塞类型 | 谁拍板 | SLA | 升级路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程内部依赖阻塞(模型 / API) | Ken 或 Roger 之一 | 4 小时 | 当场解决,记录到 standup |
| Luffa 侧 API 不支持(如 share / contacts) | Ken → 集团技术 | 24 小时 | 升级到集团 CTO |
| 法务文案不通过 | Vivienna + Compliance | 12 小时 | T3 内容紧急修文案 + 重审 |
| 数据源延迟 > SLA(SofaScore polling) | Ken | 6 小时 | 切换备用源 API-Football |
| 反作弊熔断高频触发 | Ken + Vivienna | 2 小时 | 临时降级 EDS 池 30% |
| 任一 P0 件预估超期 > 50% | Vivienna 当场决 | 立刻 | 砍件 + 降级到 P1 |

## 6. 检查点 Gate 总表

| Gate | 日期 | 触发动作 | 决议人 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 启动 Gate | 6/22 | 5 个 PRD 开放问题拍板 | Vivienna |
| D7 三件套 Gate | 6/28 | F-P0-1 + 2 + 3 是否上线 | Vivienna + Ken |
| D13 全 P0 Gate | 7/4 | 全 7 件 P0 是否上线 + 法务 sign-off | Vivienna + Compliance |
| 决赛 P1 Gate | 7/13 | P1 7 件是否到位 | Vivienna |

## 7. 验收清单(每个 P0 上线前 review)

### F-P0-1 实时聊天室

- 单场 ≥ 500 并发 message 延迟 < 1s

- 阵营染色识别 100%

- 频率限制生效(11 秒内第 4 条被拒)

- KOL 蓝勾正确

- 离场再回 / 滚动后 / 网络断恢复 三种场景消息不丢

### F-P0-2 GOAL! moment

- ✅ 已 ship · 见 mini-program/pages/match-detail/match-detail.js

- 真实环境从 SofaScore polling 触发(非 demo)· D7 前接通

### F-P0-3 半场重押

- 半场结束 30 秒内弹窗

- 60 秒到点自动锁定

- 上半场未押 → 半场重押不开放(防套利)

- EDS 发放走 v1 反作弊上限

### F-P0-4 进阶预测 + Bold Call

- 比分预测命中 EDS × 3

- Bold Call 仅当分布 < 25% 可勾

- 单场进阶 ≤ 1 件 + Bold ≤ 1 件

- judgment_score 单独 metric 进入排行榜

### F-P0-5 1v1 挑战

- 必须押不同结果(系统拒绝相同)

- 接受窗口 = 开赛前 5 分钟

- 输方在群组的 sticker 自动触发

- 个人战绩 1v1 胜率累积

### F-P0-6 胜利卡 + Beat KOL

- 命中 30 秒内推卡片到「我的本届时刻」

- Beat KOL 仅在 KOL 该场押错时触发

- 6 语种渲染 + 一键分享到 IM 群组成功率 100%

### F-P0-7 群组每场冠军

- 结算 30 秒内群组卡片推送到 Luffa IM

- 同点算法:命中 + 时间 + Bold 加分

- 群组 < 5 人不评 MVP

## 8. 风险开关(Ken / Roger 单独可拍板)

| 触发 | 立即动作 | 通知 |
| --- | --- | --- |
| F-P0-1 WS 单场 < 100 并发但延迟 > 3s | 切到 long-polling 降级 | Vivienna |
| F-P0-3 半场重押套利 > 5% 用户 | 暂停半场重押 + 数据排查 | Vivienna |
| F-P0-4 Bold Call EDS 发放 > 单日 30K | 暂停 Bold Call 24h + 排查反作弊 | Vivienna |
| F-P0-5 1v1 罚则被举报「不当」 | 暂停该用户挑战 + 法务 review | Vivienna + 法务 |
| F-P0-7 群组 MVP 被刷(5 人最小群规) | 临时提高最小群规到 10 | Vivienna |
| 任一 P0 件单日 P0 bug | 立刻热修 + 不下线(灰度内修) | Vivienna |

## 9. 与 T3 / T5 / T10 的协作 SOP

### T3 内容(文案 + 多语种)

| 工程功能 | T3 协作 | 何时 |
| --- | --- | --- |
| F-P0-1 反应栏 + 滚动行为文案 | 5 语种(EN / ES / PT / DE / FR / 繁中) | D2 前 |
| F-P0-3 半场弹窗文案 + 5 个比分选项 | 6 语种文案 | D5 前 |
| F-P0-4 进阶预测 + Bold Call 说明 | 6 语种 + 法务 sign-off | D9 前 |
| F-P0-6 胜利卡 4 种 template 文案 | 6 语种 | D10 前 |

### T5 运营(灰度名单 + 反作弊监控)

- D4 / D8 / D11 / D13:灰度名单准备 + 数据监控

- 每天 21:00 之后 30 分钟:运营 SOP 复盘

### T10 SA 推送 / 站内

- F-P0-2 GOAL! moment 联动 SA 推送(「你支持的队伍刚刚进球!」)· D3 联调

- F-P0-7 群组 MVP 联动 SA(每日推「你昨天群组 MVP」)· D13 联调

## 10. 给 Vivienna 的两段话

### 10.1 这份清单为什么这样切

13 天工程窗口刚好等于 14 天关键路径,容错 = 0。所以本清单严格按依赖图(§2)拉关键路径 + 同步并行其他工程,目标是 不让 Ken / Roger 之间互相 wait。

最关键的人事决策是 要不要加外部短期工程师(预算 $5-8K)。不加:13 天能 ship 4 件 P0 + 推 3 件到 W3;加:13 天 ship 全 7 件 P0 + 同步启动 P1。我建议加 —— 推迟到 W3 的 3 件正好是 1v1 / 胜利卡 / 群组 MVP,这三个是决赛日病毒传播最强的件,不能推。

### 10.2 你最大的拍板风险点是什么

D7(6/28)三件套 GO/NO-GO。如果 F-P0-1 实时聊天室没有 500 并发 SLA,接下来的 6 天工程窗口就要全部用来救火,后面 4 件 P0 全部断档。

→ 我的建议:D7 GO/NO-GO 时,如果 F-P0-1 灰度数据有任何疑虑,直接退到「先上 F-P0-2 + F-P0-3 两件,F-P0-1 推迟到 W3 第一天」。比起赌灰度数据,这种降级更安全 —— 因为 F-P0-2 + F-P0-3 已经能撑「16 强首战实时感」。

— 文档完 —

GoalRush v2 · P0 工程实施清单 · v1.0 · 2026 年 6 月 11 日 下一步:Vivienna 决议是否加外部短期工程师 · Ken / Roger 6/22 前完成两个 v2 PRD 数据模型评估